## Summer 1
[6 empty] | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct | [6 empty] | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6 |  |  |  |  | Week 7 |  |  |  |  | Week 8 |  |  |  |  | Week 9 |  |  |  |  | Week 10 |  |  |  |  | Week 11 |  |  |  |  | Week 12 |  |  |  |  | Week 13 |  |  |  |  | Week 14 |  |  |  |  | Week 15 |  |  |  |  | Week 15
 | time axis 2017-06-05 to 2018-10-20
Pilot & Summer 1 Schedule as of 8/9/18 | time axis 2017-06-05 to 2018-10-20
Phase | Bundle | Number of Integrations | Genco Team | 1st Deployment Date | Target Completion Date | 2017-06-05: Total; 2017-06-12: Total; 2017-06-19: Total; 2017-06-26: Total; 2017-07-03: Total; 2017-07-10: Total; 2017-07-17: Total; 2017-07-24: Total; 2017-07-31: Total; 2017-08-07: Total; 2017-08-14: Total; 2017-08-21: Total; 2017-08-28: Total; 2017-09-04: Total; 2017-09-11: Total; 2017-09-18: Total; 2017-09-25: Total; 2017-10-02: Total; 2017-10-09: Total; 2017-10-16: Total; 2017-10-23: Total; 2017-10-30: Total; 2018-06-28: Total; 2018-06-29: Total; 2018-07-02: Total; 2018-07-03: Total; 2018-07-04: Total; 2018-07-05: Total; 2018-07-06: Total; 2018-07-09: Total; 2018-07-10: Total; 2018-07-11: Total; 2018-07-12: Total; 2018-07-13: Total; 2018-07-16: Total; 2018-07-17: Total; 2018-07-18: Total; 2018-07-19: Total; 2018-07-20: Total; 2018-07-23: Total; 2018-07-24: Total; 2018-07-25: Total; 2018-07-26: Total; 2018-07-27: Total; 2018-07-30: Total; 2018-07-31: Total; 2018-08-01: Total; 2018-08-02: Total; 2018-08-03: Total
Pilot | System IQ | 1 | Power | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-06: PRD; 2018-08-15: Warranty Support Primary; 2018-09-11: Warranty Support - Secondary
Pilot | Paragon | 1 | NAS | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-08-09: SAT; 2018-08-17: UAT; 2018-08-27: Documentation; 2018-08-31: PRD - Ginna; 2018-09-14: Warranty Support Primary; 2018-10-09: Warranty Support - Secondary
Pilot | ESOMs/Maximo | 4 | NAS & GAM | 2018-09-05 | 2018-09-13 | 2018-08-06: UAT; 2018-08-14: Performance/Documentation; 2018-08-21: Documentation; 2018-08-28: PRD 1 - ( Cal, Maximo); 2018-09-06: PRD 2 - NMP1, NMP2; 2018-09-14: Warranty Support Primary; 2018-10-09: Warranty Support - Secondary
Summer/1 | Bundle A | 7 | NAS | 2018-10-03 | 2018-10-10 | 2018-08-06: E to E; 2018-08-13: INT Deploy; 2018-08-16: SAT; 2018-08-27: UAT Promote; 2018-08-31: UAT; 2018-09-13: Performance; 2018-09-20: Documentation; 2018-09-27: PRD 1; 2018-10-04: PRD 2; 2018-10-11: Warranty Support Primary |  | Warrenty Support - Secondary
Summer/1 | Bundle B | 12 | NAS & GAM | 2018-08-30 | 2018-09-12 | 2018-08-06: E to E; 2018-08-08: SAT; 2018-08-13: UAT/Performance/Documentation/Prod Prep; 2018-08-27: PRD 1; 2018-08-31: PRD 2; 2018-09-13: Warranty Support Primary; 2018-10-09: Warranty Support - Secondary
Summer/1 | Bundle C | 3 | NAS | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 2018-08-06: E to E; 2018-08-13: INT Deploy; 2018-08-16: SAT; 2018-08-27: UAT Promote; 2018-08-31: UAT; 2018-09-13: Performance; 2018-09-20: Documentation; 2018-09-27: PRD; 2018-10-04: Warranty Support Primary | Warrenty Support - Secondary
Summer/1 | Bundle D | 6 | GAM | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-08-06: UAT Promote; 2018-08-13: UAT; 2018-08-23: Documentation/Prod Prep; 2018-08-30: PRD; 2018-09-07: Warranty Support Primary; 2018-10-05: Warranty Support - Secondary
Summer/1 | Bundle E | 10 | NAS & GAM | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-08-06: UAT; 2018-08-23: Performance; 2018-08-30: Documentation; 2018-09-06: PRD (GAM and NAS); 2018-09-20: Warranty Support Primary; 2018-10-14: Warranty Support - Secondary
Summer/1 | Bundle F | 6 | GAM | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-06: UAT; 2018-08-13: Documentation; 2018-08-20: PRD
| Total: | 50
`
Note on BG13: Len Devasahayam: Requirement Change Transaction validation